**План-график**

**мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ»**

**Цель:** создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

**Задачи:**

1. Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

2. Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ применительно к МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ»

3. Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

4. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности органов, осуществляющих функции управления МБОУ «Дуц-Хуторская» в соответствии с Уставом образовательной организации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание деятельности  (мероприятия) | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Сроки выполнения  (проведения) | Ответственные |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| Сбор нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. | Март 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |
| Внесение изменений и дополнений в Устав ОО | Изменения и дополнения в Уставе ОО | Приказ о внесении изменений и дополнений в Устав ОО | Март 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |
| Разработка локальных нормативных документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ в МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ», приказов по ОО, обеспечивающих готовность к реализации ФГОС ОВЗ по нормативно-правовому, организационно-содержательному, финансово-экономическому, материально-техническому, кадровому и информационному направлениям введения ФГОС ОВЗ | Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне образовательной организации | Приказы по  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ»:  - О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ;  - О разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) на 2017-2018 учебный год;  - Об утверждении АООП на 2017-2018 учебный год;  - Об утверждении годового календарного учебного графика;  - Об утверждении учебного плана;  - Об утверждении программы внеурочной деятельности;  - Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников;  - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ;  - Об утверждении новых или доработанных должностных инструкций работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Март 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |
| Разработка локальных-нормативных документов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (положения о культурно-досуговом центре**,** информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). |  | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | Май 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения  ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы по подготовке введения  ФГОС ОВЗ | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения  ФГОС ОВЗ, утверждение Положения о рабочей группе | Март 2017 | Директор ОО |
| Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОО по подготовке введения ФГОС ОВЗ | Подготовка введения ФГОС ОВЗ | Приказ об утверждении плана работы по подготовке введения ФГОС ОВЗ.  Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры, спорта | Март 2017 | Директор ОО |
| Определение уровня соответствия критериям готовности  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ»к введению ФГОС ОВЗ | Критерии готовности  МАОУ «СОШ № 14» к введению ФГОС ОВЗ | Информационная справка определения уровня соответствия критериям готовности  МАОУ «СОШ № 14»  к введению ФГОС ОВЗ | Август 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ»Рабочая группа |
| Проведение мониторинга готовности  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» к введению ФГОС ОВЗ.  Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ | Сбор и анализ информации.  Участие в опросах, заполнение карты самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ. | Карта самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ. | Май – июнь 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» Рабочая группа |
| Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения ФГОС ОВЗ в ОО. Участие педагогических работников в мероприятиях, проводимых УО СГО | Март - апрель 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |
| Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) обучающихся с ОВЗ.  Соответствие АООП НОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ | Наличие в структуре АООП целевого, содержательного, организационного разделов  Наличие в целевом разделе:  -пояснительной записки;  -планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО;  системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  Наличие в содержательном разделе:  -программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в зависимости от варианта АООП НОО - базовых учебных действий, в соответствии с приложениями №№ 1-8 к ФГОС ОВЗ при получении НОО);  -программы отдельных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности;  -программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с приложениями №№ 1-8 к ФГОС НОО ОВЗ при получении НОО);  -программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  -программы коррекционной работы;  -программы внеурочной деятельности.  Наличие в организационном разделе**:**  **-** учебного плана начального общего образованияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья (АООП НОО может включать как один, так и несколько учебных планов) | Приказы, протоколы заседания рабочей группы об утверждении АООП обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов; годового календарного учебного графика; учебного плана; программы внеурочной деятельности | Май 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» Рабочая группа |
| Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся ОВЗ и запросов родителей | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательной организации. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагога-психолога, социального педагога) для проведения стартовой диагностики в начальных классах | Март – апрель 2017 | Рабочая группа |
|  |  |  |  |  |
| Осуществление мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом  Минобрнауки России от 15.01.2014  № 14) | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ | Информационная справка по результатам мониторинга | Ежегодно | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ»Рабочая группа |
| Наличие плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО | План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО | Приказ об утверждении плана методической работы | Апрель 2017 | Зам.дир.поУВР |
| Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов в ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях по сопровождению введения и реализации ФГОС ОВЗ | Семинары, конференции по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2017-2018 | Зам.дир.поУВР  Рабочая группа |
| Наличие диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ. | Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ. | Диагностический инструментарий (анкеты, опросники) | 2017-2018 учебный год | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |
| Проведение анкетирования по изучению выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ | Изучение выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ | Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. | 2017-2018 учебный год | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| Наличие локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ | Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующие выплаты работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ | Приказы, положения | Март 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» Рабочая группа |
| Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Механизмы формирования объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов | Информационная справка о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации АООП | Март – апрель 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| Изучение требований к материальной базе ОО при внедрении ФГОС ОВЗ | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно-методических  комплексов | План расходов на оснащение ОО необходимым оборудованием |  | Март – апрель 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ»Рабочая группа |
| Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, соответствие материально-технической базы реализации АООП и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ | Приведение материальной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС  ОВЗ | Информационно-аналитическая справка о соответствии оснащенности ОО требованиям ФГОС ОВЗ, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. |  | Июль 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ»Рабочая группа |
| Соответствие материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО | Приведение материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО | План мероприятий по развитию материально-технической базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (план мероприятий по устранению выявленных недостатков) |  | Март – апрель 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» Рабочая группа |
| Укомплектованность ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП, специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы | Приведение в соответствие укомплектованности ОО  печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП | Информация об укомплектованности ОО учебно-методическими материалами, разработками, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП | | Август 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» Рабочая группа |
| Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Перечень доступных и используемых ЭОР | | Август 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» Рабочая группа |
| Наличие отдельных специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | Создание специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | Информация о наличии специально оборудованных помещений | | Август 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | |  | |
| Информирование участников образовательного процесса, родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Протоколы совещаний, родительских собраний, публикации в СМИ | | В течение года |  | | Администрация  МБОУ «Дуц-хуторская СОШ»Рабочая группа | |  | |
| Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на сайте школы | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Раздел на сайте ОО, посвященный вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | | Март 2017 |  | | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» Ответственный за информационный обмен | |  | |
| Использование информационных ресурсов ОО (сайт, портал, интернет-страничка, журнал, газета и т.д.) для обеспечения доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением и реализацией АООП | Обеспечение  информационной открытости ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Статьи в газете; информационные сюжеты на телевидении. | | 2017 - 2018 годы |  | | Администрация  МБОУ «Дуц-хуторская СОШ» Рабочая группа | | | |
| Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях | Определение доли  родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте школы) | Протоколы родительских собраний. Информационно-аналитическая справка по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. | | Май 2017 | | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» Рабочая группа | | | |
| Обеспечение публичной отчетности МБОУ «Бенойская ООШ» о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | Информирование родителей о ходе подготовки к введению  ФГОС ОВЗ | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОО с указанием электронных адресов. | сайта | 2017 - 2018 | | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| Мониторинг кадрового обеспечения  ОО на соответствие требованиям введения ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга в ОО | Информационно-аналитическая справка | Май 2017 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |
| Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график.  Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ на 01.09.2016 (2016-2018) | 2017-2018 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |
| Обеспеченность введения ФГОС ОВЗ работниками ОО, прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации | Обучение учителей на курсах повышения квалификации по реализации ФГОС ОВЗ | Курсы, семинары по реализации ФГОС ОВЗ | 2017-2018 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |
| Наличие плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО | Проведение семинаров-практикумов по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Приказ об утверждении плана методической работы | Март 2017 | Директор ОО |
| Участие руководителя и педагогических работников ОО в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Информационная справка об участии в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Май 2018 | Администрация  МБОУ «Дуц-Хуторская СОШ» |